## Product Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Peso | Sprint
SITE
Header - Design | Criar o design do menu pelo “Figma”, ele deve conter: Cor de fundo: “#868890”; Logo da empresa; Estilos, Posts e Quiz. | Essencial | P | 5 | S1
Header - HTML/CSS | Passar o Header criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Importante | PP | 3 | S2
Header - Funcionando | Fazer com que o Header fique funcional, de modo que seja possível acessar as páginas de: Estilos, Posts e Quiz, e reencaminhar o usuário a home ao clicar na logo. | Importante | PP | 3 | S2
Tela Principal - Design | Criar o layout da página inicial do site pelo “Figma”. Ela deve mostrar o post mais procurado pelos usuários, abaixo os posts recém publicados, o chamado para o quiz/cadastro e por fim, o sobre mim. | Essencial | P | 5 | S1
Tela Principal - HTML/CSS | Passar a Tela Inicial criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Importante | M | 3 | S2
Footer - Design | Criar o design do footer pelo “Figma”, ele deve conter: copyright, e-mail, Behance, LinkedIn, Instagram e Pinterest. | Essencial | P | 5 | S1
Footer - HTML/CSS | Passar o layout criado no "Figma" para o HTML/CSS | Importante | PP | 3 | S2
Footer - Funcionando | Fazer com que quando a pessoa clicar em alguma das redes sociais, ela seja redirecionada para a minha página em determinada rede. | Importante | PP | 3 | S2
Dashboard - Design | Deve criar o layout da página de Dashboard, ou seja, tela que mostrará gráfico para o developer onde conterá a analytics sobre como está indo o engajamento do site, mostrando portanto, totais de pessoas cadastradas e quais os estilos os usuários mais estão tirando no quiz, para ajudar na hora dos posts. Para os usuários, terá uma listagem de todos os estilos que ele já tirou no quiz, quando tirou e suas respostas. | Essencial | P | 5 | S1
Dashboard - HTML/CSS | Passar o Dashboard criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Importante | M | 8 | S2
Dashboard - Funcional | Fazer com que a tela de dashboard fique funional, ou seja, quando a developer logar no site ela tem que ter as informações de engajamento do site, | Importante | G | 21 | S3
Cadastro do Usuário - Design | Deve criar o layout da página de cadastro pelo “Figma” ele deve conter o cadastro deve conter campos para o usuário digitar: - Nickname; - Email; - Senha; - Confirmação de senha; Depois dos campos deve ter um botão para confirmar o cadastro. | Essencial | P | 5 | S1
Cadastro do Usuário - HTML/CSS | Passar a Tela de Cadastro do Usuário criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Importante | M | 13 | S2
Cadastro do usuário - Funcionando | Será necessário fazer com que o cadastro fique funcional, ou seja, quando uma pessoa digitar os dados corretos nos campos indicados o formulário fará uma conexão com o banco de dados para guardar as informações desse funcionário. | Importante | G | 21 | S3
Login - Design | Deve criar o design da página de login pelo “Figma” ele deve conter o login deve conter campos para o usuário digitar: - Nickname; - Senha. Depois dos campos deve ter um botão para confirmar o login. | Essencial | P | 5 | S1
Login - HTML/CSS | Passar a Tela de Login criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Importante | M | 13 | S2
Login - Funcionando | Será necessário fazer com que o Login fique funcional, ou seja, quando uma pessoa colocar seu nickname e senha (desde que já seja cadastrado) a página deverá fazer o login dessa pessoa e mostrar seu Dashboard com os dados dos seus respectivos estilos e datas de quando eles foram feitos. | Importante | G | 21 | S3
Quiz - Design | Criar o Layout do Quiz, contendo duas imagens e uma breve descrição para o usuário clicar na qual ele se identifica mais. | Essencial | M | 8 | S1
Quiz - HTML/CSS | Deve passar o layout do Quiz criado pelo figma para o site em forma de html e css | Essencial | G | 13 | S2
Quiz - Funcionando | As imagens do Quiz ficam se repetindo até sobrar uma, se tornando o estilo favorito do usuário. | Essencial | G | 21 | S3
Estilos - Design | Criar o Layout dos Estilos, todos seguindo o mesmo padrão, onde terá uma breve descrição do estilo, uma lista com suas principais características e 5 fotos em carrossel para embasar a descrição acima. | Essencial | P | 5 | S1
Estilos - HTML/CSS | Deve passar o layout dos Estilos criado pelo figma para o site em forma de html e css | Importante | M | 8 | S4
Posts - Design | Deve criar o layout da página dos Posts pelo “Figma” ele deve conter: - Rodapé padrão; - Menu padrão; Essa página conterá uma lista de todos os posts e sua foto principal para elucidar eles. Ao clicar deverá conter um breve resumo do post selecionado e um apontamento da designer. | Essencial | P | 5 | S1
Posts - HTML/CSS | Deve passar o layout dos Posts criado pelo figma para o site em forma de html e css | Importante | M | 8 | S4
Sobre mim - Design | Deve criar o layout da página de Sobre Mim no “Figma” ele deve conter o motivo do site e sobre a capacidade do designer. | Essencial | PP | 3 | S1
Sobre mim - HTML/CSS | Passar o layout criado no "Figma" para o HTML/CSS | Importante | PP | 3 | S2
BANCO DE DADOS
Tabelas BD | Definir as tabelas do BD que serão utilizadas no projeto | Essencial | P | 5 | S1
Modelagem Lógica | Fazer modelagem lógica das tabelas relacionando-as com FK, 1:1 e 1:N | Essencial | P | 5 | S1
Script do Banco de Dados | Criar/Atualizar script do banco de dados do projeto | Importante | M | 8 | S2
Analytics
Analytics | Processar os dados que o banco de dados está capturando e gerar um gráfico com os dados | Importante | M | 8 | S2
Documentação
Product Backlog | Definir todos os Product Backlog. | Essencial | PP | 3 | S1
Documentação Básica | Definir contexto, justificativa, escopo, requisitos... | Importante | PP | 3 | S1
Sprint Backlog | Definir semanalmente as Sprints Backlogs. | Essencial | PP | 3 | Todas
Apresentação
Apresentação - cliente | Apresentar os produtos desenvolvidos na sprint | Essencial | G | 21 | S5

## Backlog de Requisitos
Requisitos | Descrição | Classificação | 37 requisitos
Header - Design | Criar o design do menu pelo “Figma”, ele deve conter: Cor de fundo: “#A4B096”; Logo da empresa; Serviços; Produtos; Orçamentos; Sobre nós; Login; Sign Up. | Essencial
Header - HTML/CSS | Passar o Header criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Essencial
Header - Funcionando | Fazer com que o Header fique funcional, de modo que seja possível acessar as páginas de: Serviços, Produtos, Orçamento, Sobre nós, Login. | Essencial
Tela Principal - Design | Criar o layout da página inicial do site pelo “Figma”. Ela deve conter imagens e textos falando como o problema afeta a sua empresa e como a SafeAir pode te ajudar nesse quesito, um botão que levará para a calculadora de prejuízo e um botão que levará para a página Sobre nós. | Essencial
Tela Principal - HTML/CSS | Passar a Tela Inicial criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Essencial
Tela Principal - Funcionando | Fazer com que um dos botões dentro dela leve para a página da calculadora de prejuízo e o outro para a página Sobre nós | Essencial
Login - Design | Deve criar o design da página de login pelo “Figma” ele deve conter: - Tela dividida em 2 partes iguais - 1ª tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre o login - 2ª tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ montar o login O login deve conter campos para o usuário digitar: - email; - senha Depois dos campos deve ter um botão para confirmar o login | Essencial
Login - HTML/CSS | Passar a Tela de Login criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Essencial
Login - Funcionando | Será necessário fazer com que o Login fique funcional, ou seja, quando uma pessoa colocar seu email e senha (desde que já seja cadastrado) a página deverá fazer o login dessa pessoa e mostrar seu Dashboard com os dados da temperatura e umidade | Essencial
Cadastro da SafeAir- Design | Deve criar o layout da página de cadastro pelo “Figma” ele deve conter: - Tela dividida em 2 partes iguais - 1ª tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre cadastro - 2ª tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ montar o cadastro em si O cadastro deve conter campos para o usuário digitar: - Nome completo do cliente; - Nome da empresa; - CNPJ; - Email; - Senha; - Confirmação de senha; Depois dos campos deve ter um botão para confirmar o cadastro | Essencial
Cadastro da SafeAir - HTML/CSS | Passar a Tela de Cadastro da SafeAir criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Essencial
Cadastro da SafeAir - Funcionando | Será necessário fazer com que o cadastro fique funcional, ou seja, quando uma pessoa digitar os dados corretos nos campos indicados o formulário fará uma conexão com o banco de dados para guardar as informações desse cliente. | Essencial
Cadastro de funcionário- Design | Deve criar o layout da página de cadastro pelo “Figma” ele deve conter: - Tela dividida em 2 partes iguais - 1ª tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre cadastro - 2ª tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ montar o cadastro em si O cadastro deve conter campos para o usuário digitar: - Nome completo do funcionário; - Email; - Senha; - Confirmação de senha; Depois dos campos deve ter um botão para confirmar o cadastro | Importante
Cadastro de funcionário - HTML/CSS | Passar a Tela de Cadastro funcionário criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Importante
Cadastro de funcionário - Funcionando | Será necessário fazer com que o cadastro fique funcional, ou seja, quando uma pessoa digitar os dados corretos nos campos indicados o formulário fará uma conexão com o banco de dados para guardar as informações desse funcionário. | Importante
Calculadora de prejuízo - Design | Deve criar o layout da página de Calculadora de Prejuízo pelo “Figma” ele deve conter: - Tela dividida em 2 partes iguais -1 tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre como a empresa está perdendo - 2 tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ montar o cadastro em si - Essa página deve conter para o usuário digitar os seguintes campos: - quanto a empresa rende por ano; - quantidade de dias úteis; - quantidade de faltas em dias úteis; Depois dos campos deve ter um botão para mostrar o resultado calculado | Essencial
Calculadora de prejuízo - HTML/CSS | Passar a Calculadora de prejuízo criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Essencial
Calculadora de prejuízo - Funcionando | Criar a parte funcional da calculadora de Prejuízo, calculando a % de absenteísmo e quanto a empresa está perdendo com isso. | Essencial
Orçamento: Tela final - Design | Criar o Layout da tela final do orçamento, seguindo o mesmo padrão que as demais calculadoras. Deve ter um input onde vai aparecer o orçamento total e um botão para retornar ao menu principal. | Importante
Orçamento: Tela final - HTML/CSS | Deve passar o layout do “Orçamento: Tela final” criado pelo figma para o site em forma de html e css | Importante
Orçamento: Tela final - Funcionando | Deve somar o resultado dado na calculadora de BTU junto com a do calculo de consumo, para assim ter um orçamento final. | Importante
Orçamento: Cálculo do consumo - Design | Deve criar o layout da página de Calculadora: Cálculo de consumo pelo “Figma” ele deve conter: - Rodapé padrão; - Menu padrão; - Tela dividida em 2 partes iguais - 1 tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre como a empresa está perdendo - 2 tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ montar o cadastro em si Essa página deve conter para o usuário digitar os seguintes campos: - horas por dia; - dias por mes; - consumo de energia do aparelho; - preço da energia Depois dos campos deve ter um botão para mostrar o resultado calculado | Importante
Orçamento: Cálculo do consumo - HTML/CSS | Deve passar o layout da “calculadora: cálculo de consumo” criado pelo figma para o site em forma de html e css | Importante
Orçamento: Cálculo do consumo - Funcionando | Deve calcular o consumo de acordo com as informações que o usuário digitou. | Importante
Orçamento: Cálculo do Btu - Design | Deve criar o layout da página de Calculadora: Cálculo de Btu pelo “Figma” ele deve conter: - Rodapé padrão; - Menu padrão; Tela dividida em 2 partes iguais - 1 tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre como a empresa está perdendo - 2 tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ montar o cadastro em si Essa página deve conter para o usuário digitar os seguintes campos: - Total de ambientes; - Área total; - Total de pessoas no ambiente; - Total de eletroeletrônicos Depois dos campos deve ter um botão para mostrar o resultado calculado | Importante
Orçamento: Cálculo de BTU - HTML/CSS | Deve passar o layout da “calculadora: cálculo de BTU” criado pelo figma para o site em forma de html e css | Importante
Orçamento: Cálculo de Btu - Funcionando | Deve realizar o cálculo de BTU de acordo com as informações que o usuário digitou | Importante
Dashboard - Design | Deve criar o layout da página de Dashboar, ou seja, tela que mostrará gráfico para o cliente, pelo “Figma” ele deve conter: - Rodapé padrão; - Menu padrão Tela mostrará um grafico de linhas com a umidade e temperatura do ambiente, além do valor registrado. | Essencial
Dashboard - HTML/CSS | Passar o Dashboard criado pelo "Figma" para HTML e CSS | Essencial
Dashboard - Funcional | Fazer com que a tela de dashboard fique funional, ou seja, quando uma pessoa logar no site ela tem que ter as informações do aparelho dela, com gráficos mostrando os dados da temperatura e umidade. | Essencial
Produto - Design | Deve criar o layout da página de produto pelo “Figma” ele deve conter: - Rodapé padrão; - Menu padrão; Tela dividida em 2 partes iguais: - 1 tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre o nosso produto e como ele funciona. - 2 tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ colocar texto com as medidas que um equipamento atende, de fundo colocar tbm uma imagem clara do Procel. | Essencial
Produto - HTML/CSS | Deve passar o layout do “Produto” criado pelo figma para o site em forma de html e css | Essencial
Sobre nós - Design | Deve criar o layout da página de Quem Somos “Figma” ele deve conter: - Rodapé padrão; - Menu padrão; Tela dividida em 2 partes iguais - 1 tela: fica na parte esquerda fundo verde “#A4B096“ colocar texto sobre a nossa empresa - 2 tela: fica na parte direita fundo da cor “#C7C6B4“ colocar texto sobre os participantes dessa empresa (nós mesmos). | Desejável
Sobre nós - HTML/CSS | Passar o layout criado no "Figma" para o HTML/CSS | Desejável
Footer - Design | Criar o design do footer pelo “Figma”, ele deve conter: whatsapp da empresa, telefone fixo, logo da empresa e quem somos | Desejável
Footer - HTML/CSS | Passar o layout criado no "Figma" para o HTML/CSS | Desejável
Footer - Funcionando | Fazer com que quando a pessoa clicar no quem somos do footer ela seja redirecionada para essa página | Desejável